## Sheet1
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 1월 | [12 empty] | 비고
[7 empty] | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26
| 로그인 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | bar: 1월 6
| 마이페이지 조회 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 마이페이지 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 비밀번호 변경 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-16 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 작성한 문서 조회 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | [14 empty] | 담당자 변경 ㅇㅇㅇ => ㅇㅇㅇ(11-14 부터 진행) | bar: 1월 11 to 1월 16
| 학력 등록 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 학력 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 경력사항 등록 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 경력사항 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 자격증 등록 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 자격증 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 16
| 서류파일 등록 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-17 | bar: 1월 11 to 1월 17
| 서류파일 수정 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-17 | bar: 1월 11 to 1월 17
| 입소자 리스트 조회 | 이정은 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 입소자 개인 정보 | 이정은 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 6 to 1월 12
| 입소자 개인 정보 수정 | 이정은 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 6 to 1월 12
| 입소자 리스트 필터링 | 이정은 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 6 to 1월 11
| 입소자 신규 등록 | 이정은 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 6 to 1월 12
| 입소자 관리 목록 조회 | 이정은 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 12 to 1월 17
| 입소자 주간 관리 이력 조회 | 이정은 | 중 | 진행중 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 12 to 1월 20
| 입소자 치료 관리 이력 등록 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 13 to 1월 18
| 입소자 치료 관리 이력 수정 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 13 to 1월 20
| 입소자 약품 관리 이력 등록 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 18
| 입소자 약품 관리 이력 수정 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 입소자 바이탈 관리 이력 등록 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 18
| 입소자 바이탈 관리 이력 수정 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 입소자 관리 이력 필터링 | 이정은 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 입소자 필터링 | 이정은 | 중 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 12 to 1월 16
| 입소자 관리 이력 상세보기 | 이정은 | 중 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 조직도 조회 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 인수인계 목록 조회 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 18 to 1월 19
| 인수인계 필터링 | 성승제 | 하 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
| 인수인계 상세 보기 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 18 to 1월 19
| 인수인계 등록 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 18 to 1월 19
| 인수인계 수정 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 18 to 1월 19
| 생활실 현황판 출력 | 성승제 | 중 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
| 생활실 등록 | 성승제 | 하 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
| 생활실 수정 | 성승제 | 하 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
| 입소자 프로그램 목록 조회 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 입소자 프로그램 상세 보기 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 입소자 프로그램 등록 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 입소자 프로그램 수정 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 17
| 개인 캘린더 조회 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 개인 캘린더 상세보기 | 이동훈 | 중 | 진행중 | 2023-01-17 | 2023-01-25
| 개인 캘린더 등록 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 개인 캘린더 수정 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 개인 캘린더 삭제 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 비품 관리 대장 조회 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | bar: 1월 11
| 비품 관리 대장 필터링 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | bar: 1월 11
| 비품 목록 조회 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 비품 목록 상세보기 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 비품 목록 필터링 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 비품 등록 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 비품 수정 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 비품 사용 내역 조회 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 비품 사용 내역 상세보기 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 13
| 비품 사용 내역 수정 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-13 | bar: 1월 11 to 1월 13
| 비품 사용 내역 등록 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 비품 사용 예약 조회 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 12 to 1월 16
| 비품 사용 예약 상세보기 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 12 to 1월 16
| 비품 사용 예약 등록 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 12 to 1월 16
| 비품 사용 예약 취소 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | bar: 1월 12 to 1월 16
| 차량 관리 조회 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 관리 등록 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 관리 수정 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 운행 기록 조회 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 운행 기록 등록 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 운행 기록 수정 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 운행 예약 조회 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | bar: 1월 17 to 1월 19
| 차량 운행 예약 상세보기 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 18 to 1월 20
| 차량 운행 예약 등록 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | bar: 1월 18 to 1월 20
| 차량 운행 예약 취소 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 1월 18 to 1월 20
| 후원금 등록 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 조회 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 수정 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 상세보기 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 필터링 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 사용내역 등록 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 사용내역 조회 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 사용내역 상세보기 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 사용내역 수정 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 후원금 사용내역 필터링 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | bar: 1월 16 to 1월 20
| 입소자 감염병 현황 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 입소자 감염병 필터링 | 오상민 | 하 | 진행중 | 2023-01-09 | 2023-01-13
| 감염병 관리 히스토리 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | bar: 1월 9 to 1월 10
| 감염병 관리 히스토리 등록 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | bar: 1월 9 to 1월 11
| 감염병 관리 히스토리 수정 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | bar: 1월 9 to 1월 13
| 히스토리 필터링 | 오상민 | 하 | 진행중 | 2023-01-09 | 2023-01-13
| 결재 양식 등록 | 석영한 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 결재 양식 리스트 | 석영한 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 결재 양식 수정 | 석영한 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 결재 양식 삭제 | 석영한 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 결재 양식 필터링 | 석영한 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-25 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 결재 양식 상세보기 | 석영한 | 중 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 기안 문서 조회 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 기안 문서 상세 보기 | 석영한 | 상 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 기안 문서 필터링 | 석영한 | 상 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 기안 문서 등록 | 석영한 | 상 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 기안 문서 상신/반려 | 석영한 | 상 | 완료 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | bar: 1월 17 to 1월 20
| 공지사항 목록 보기 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 10
| 공지사항 필터링 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 10
| 공지사항 상세 보기 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 10
| 관리자 - 공지사항 등록 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 10
| 관리자 - 공지사항 수정 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 10
| 관리자 - 조직도 | 오상민 | 하 | 완료 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 직원 리스트 조회 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 직원 필터링 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 직원 상세보기 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 직원 등록 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 직원 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | bar: 1월 6 to 1월 10
| 알림 기능 | 석영한 | 상 | 완료 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 1월 11 to 1월 12
| 메인 페이지 직원 기본 정보 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 메인 페이지 감염병 현황 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 메인 페이지 공지사항 리스트 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 메인 페이지 외출/외박 리스트 | 석영한 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | bar: 1월 6 to 1월 9
| 관리자 - 접근 권한 목록 | 이정은 | 하 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
| 관리자 - 접근 권한 부여 | 이정은 | 상 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
| 관리자 - 직원 상세보기 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | bar: 1월 19 to 1월 20
| 관리자 - 직원 리스트 조회 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | bar: 1월 19 to 1월 20
| 관리자 - 직원 필터링 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | bar: 1월 19 to 1월 20
| 관리자 - 직원 직책 변경 | 이동훈 | 중 | 완료 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | bar: 1월 19 to 1월 20
| 관리자 - 프로그램 카테고리 리스트 조회 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 13
| 관리자 - 프로그램 카테고리 등록 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 13 to 1월 16
| 관리자 - 프로그램 카테고리 수정 | 성승제 | 하 | 완료 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | bar: 1월 13
|  |  | 중 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
|  |  | 하 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25
|  |  | 중 | 준비중 | 2023-01-06 | 2023-01-25

## Sheet2
조바울님 | 이유정 | 이하나 | 최혜진 | 석영한
홈 - 헤더부분 | 승부예측 게시판 | 홈 - 오늘의 투표 | 마이페이지(내 회원정보) | 최고 관리자 메인 페이지
로그인 | 뉴스반응 게시판 메인 | 홈 - 투표하기 | 마이페이지(회원정보 수정,비번확인) | 일반 관리자 - 회원 관리 리스트
회원가입 | 일반투표 게시판 메인 | 홈 - 투표결과 표시 | 비밀번호, 닉네임 변경 | 일반 관리자 - 회원 상세보기 프로필
아이디 찾기 | 자유게시판 메인 | 경매 - 상세페이지 | 마이페이지(내가 쓴 글 리스트,선택 삭제) | 일반 관리자 - 회원 계정 상태 로그
비밀번호 재설정 | 경매 게시판 메인 | 경매 - 입찰 기능 | 마이페이지(내가 쓴 댓글) | 일반 관리자 - 회원 작성 게시글 / 댓글 리스트
인증이메일 재발송 | 공지사항 게시판 메인 | 경매 - 입찰로그 | 마이페이지(포인트 기록- 내 적립포인트) | 일반 관리자 - 전체 신고 리스트(게시글,댓글)
낙찰자 배송지 입력 및 수정 | 건의사항 게시판 메인 | 포인트소멸-해보고안되면빼기 | 마이페이지(포인트 기록- 적립/차감 내역) | 일반 관리자 - 신고 처리
홈 - 인기게시글 | 승부예측/뉴스/일반투표 글작성 및 수정 | 투표참여 포인트 적립 | 마이페이지(내가 낙찰받은 경매 리스트) | 일반 관리자 - 회원 신고한 리스트
홈 - 경매 | 승부 게시글 작성 - 투표선택지 추가/삭제 | 경기 결과에 따른 포인트 적립 | 마이페이지(탈퇴) | 일반 관리자 - 전체 게시글 / 댓글 리스트
홈 - 공지사항 | 승부예측/뉴스/일반투표 상세보기 | 인기게시글 작성자 포인트 적립 |  | 게시글 리스트에서 신고시 처리
닉네임랜덤추천-API, 사저db 받아서 직접 해보기 ㅎㅎ | 자유/공지/건의 글작성 및 수정 |  |  | 일반 관리자 - 회원 포인트 관리자 권한 적립/차감
자유/공지/건의 상세보기
경매 글작성 및 수정
신고 양식 작성 (게시글/댓글)
댓글 쓰기, 수정

## Sheet3
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 11월 | [20 empty] | 12월 | [17 empty] | 비고
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24
| 홈 - 헤더부분 | 조바울 | 하 | 준비중 | bar: 11월 3 to 11월 6; 11월 18
| 로그인 | 조바울 | 중 | 준비중 | bar: 11월 6 to 11월 10; 11월 19 to 11월 20
| 회원가입 | 조바울 | 중 | 준비중 | bar: 11월 5; 11월 19 to 11월 20
| 아이디 찾기 | 조바울 | 중 | 준비중 | [41 empty] | 담당자 변경 아무개 => 김지훈(11-11 부터 진행) | bar: 11월 5 to 11월 10; 11월 23 to 11월 26
| 비밀번호 재설정 | 조바울 | 중 | 준비중 | bar: 11월 11 to 11월 18
| 인증이메일 재발송 | 조바울 | 상 | 준비중
| 낙찰자 배송지 입력 및 수정 | 조바울 | 중 | 준비중